## CasodeUso
id | Módulo | Nombre | Datos | Paso a Paso | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | ciclo 1 | ciclo 2 | Responsable | Es automatizable?
C001 | Login | carlos@gmail.com | Carlosrr14 | Se ingresa a la pagina web https://www.booking.com/ -Entrar al modulo de login -Ingresar un correo invalido - dar click en botón (continuar con email) | Login fallido | Login fallido
C002 | Login | julianctsistemas@gmail.com | Julianstrong90 | Se ingresa a la pagina web https://www.booking.com/ -Entrar al modulo de login -Ingresar un correo valido previamente registrado -Ingresar una contraseña valida -darle en el botón iniciar sesió | Login exitoso | Login Exitoso
C003 | Login |  |  | Se ingresa a la pagina web https://www.booking.com/ -Entrar al modulo de login -Se deja el campo correo en blanco -se le da click en continuar con email | Login sin datos | Login sin datos
C004 | Registro |  |  | se ingresara a la pagina web https://www.booking.com/ -se le da click en el campo hazte una cuenta -se verifica su correcto funcionamiento
C005 | Registro | carlosalfredo85@gmail.com | Carlosaalf85 | se ingresara a la pagina web https://www.booking.com/ -se ingresa un correo valido no registrado -se da click en el boton continuar con email para hacer un registro exitoso | Registro valido
C006 | Registro |  | Carlosaalf85 | se ingresara un modelo contraseña valida -se validara que la contraseña tenga por lo minimo 10 caracteres y tener por los menos caracteres con una letra Mayúscula, una letra minúscula y un número. -se dara click en el boton
C007 | Registro | carlosalfredo85@gmail.com |  | se ingresa al campo registrar hazte una cuenta -se ingresara un correo valido que cumpla con el formato del campo tipo correo - se da click en el boton crear una cuenta | Registro valido

## PlanPrueba
CASO DE PRUEBA
DESCRIPCIÓN: | La pagina https://www.booking.com/ es una de las plataformas mas grandes del mundo en hotelería y turismo para realizar reservaciones en cualquier parte del mundo, así satisfaciendo las necesidades de las personas en encontrar un lugar. Se Realizará una prueba de automatización con el objetivo de profundizar de comprender la usabilidad y eficacia al momento de realizar reservaciones dentro de la pagina
ALCANCE: | Se validará modulo login. Se validará el módulo Haz una cuenta. Se validará el módulo de Alojamiento. Se validará el módulo de Atracciones Turísticas.
ESTRATEGIA: | Se parametrizará el módulo de LOGIN: LOGIN: Se validará que al momento de realizar el logueo en la pagina https://www.booking.com/ el usuario debe estar previamente registrado. -Se validará que al momento de ingresar correo y contraseña sean válidas para logearse -Se validará que no permita logearse sin ingresar correo y contraseña validas. -Se validará que no permita logearse si deja el campo del correo vacío.
Se parametrizará el módulo de HAZ UNA CUENTA: HAZ UNA CUENTA: -Se parametrizará el módulo de HAZ UNA CUENTA: -Se validará el correcto funcionamiento del modelo Haz una Cuenta, en el cual permita registrar un usuario en la pagina https://www.booking.com/ -Se validará que, al momento de ingresar un correo valido no registrado, permite realizar el registro exitoso. -Se validará que la contraseña para un registro exitoso debe de ser mínimo de 10 caracteres y tener por los menos caracteres con una letra Mayúscula, una letra minúscula y un número. -Se validara que al momento de ingresar un correo cumpla con el formato del campo tipo correo por ejemplo el (@ ‘.co, .com, .es, .mx entre otros.’ )
Se parametrizara el modulo de AlOJAMIENTO: ALOJAMIENTO: -Se validará el correcto funcionamiento del modelo Alojamiento que permita visualizar todo el módulo con toda su información, botones, imágenes, tablas, entre otros. -Se validará que al momento de realizar una búsqueda de un alojamiento todos los campos requeridos estén ingresados correctamente
Se parametrizará el módulo de ATRACCIONES TURISTICA: ATRACCIONES TURISTICAS: -Se validará el correcto funcionamiento del módulo Atracciones Turísticas en la visualización de las Atracciones, Actividades y Experiencias de los países registrados. -Se validará que al momento de ingresa un País de destino, permita realizar la búsqueda visualizando todas las Actividades, Atracciones y Experiencias disponibles de esa búsqueda.
FUERA DE ALCANCE: | • Módulo de Vuelos • Taxis Aeropuerto • Registrar tu Alojamiento • Atención al Cliente • Selección tu idioma • Haz una pregunta • Selecciona tu moneda (USD)
PREREQUISITOS: | • Acceso a la pagina https://www.booking.com/ • Que la página web https://www.booking.com/ sea funcional • Que las pruebas manuales hayan sido correctas • Instalación de java y configuración del entono de intellij • Configuración de las dependencias necesarias, como selenium Webdriver y patrón de Screenplay • Acceso a la página web https://www.booking.com/ • Actualización de Webdriver para usar Chrome
INFRAESTRUCTURA: | • Pc AMD RIZEN 7 -16ram. • Navegación de internet 400mb a 600 mb. • Un entorno acorde a realizar pruebas. • Un puesto de trabajo adecuado para la automatización.
DATOS: | • Información clara de la automatización. • Que los datos del usuario sean válidos para loguearse. • Que la configuración de la pagina sea correcta para el usuario. • El link correcto de la página.
SUPUESTOS: | • Supongo que las credenciales sean validas • Supongo que la información sea verídica • Supongo que la configuración del usuario sea valida • Supongo que la pagina funcione correctamente • Supongo que el servidor funcione correctamente
LIMITACIONES: | • Se tiene un internet 300 mg • La pagina web https://www.booking.com/ se demora en cargar
RIESGOS: | IDENTIFICADOR DEL RIESGO: Probabilidad de no terminar la prueba oportunamente debido a que el internet no tenga las megas suficientes lo que puede ocasionar retrasos en la automatización de la pagina https://www.booking.com/ CALIFICACIÓN DE RIESGO -Probabilidad = Probable -Impacto = Mayor TRATAMIENTO DE RIESGO: -MITIGAR: Implementar un internet con mayor capacidad de navegación para realizar las pruebas sin problemas.
IDENTIFICADOR DE RIESGOS: -Probabilidad de no terminar la prueba oportunamente debido a la mala configuración de las dependencias como selenium Webdriver y patrón de Screenplay ocasionando errores en la automatización. CALIFICACIÓN DE RIESGO Probabilidad = 81-100 Nivel = Certeza Calificación= 4 TRATAMIENTO DE RIESGO: EVITAR= Configurar las dependencias adecuadamente al momento de implementarlas para la ejecución de la automatización.
IDENTIFICADOR DE RIESGOS: -Probabilidad de no terminar la prueba oportunamente debido a las malas practicas de automatización ocasionando retrasos en la automatización de una página. CALIFICACIÓN DE RIESGO Probabilidad = Moderado Impacto = Moderado TRATAMIENTO DE RIESGO: MITIGAR: Implementar las buenas practicas de prueba para una mejor estructura y ejecución de la automatización.

## Bugs
Id bug | Nombre | Descripción | Pasos a reproducir | Evidencia
B001 | regreso inicio | Al momento de ingresar a iniciar sesion o creacion de cuenta el icono para volver al inicio no hace nada y no hay manera de volver al menu inicial. | se ingresa a la pagina https://www.booking.com/ se le da al menu inicia sesion en ese instante nos redirige a la pagina de ingresar correo si el usuario quiere regresar a la pagina inicial no puede porque el logo no lo redirige.
B002 |  | Al momento de pasar al modo movil del la pagina tiene problemas con los iconos que en algunas ocaciones esta como un drawer y otras se queda como el de ordenador | se loguea en la pagina https://www.booking.com/ se va a la parte de cambiar a movil y el menu el icono trata de cambiar pero queda igual en ocaciones si cambia
B003 |  | Al momento de pasar al modo movil del la pagina tiene problemas con los iconos que en esta es cuando el icono es de movil | se loguea en la pagina https://www.booking.com/ se va a la parte de cambiar a movil y el menu el icono cambia a modo movil pero al abrirlo se queda cargando y no muestra nada
B004 |  | Al momento de loguearse no hay algon mensaje que se logueo con éxito | se ingresa al apagina https://www.booking.com/ se va al aprtado de logueo se ingresa el correo y la contraseña valida pero el loguearse con éxito no aparece ningun mensaje de logueo con éxito
B005 |  | Al momento de registrarse no aparece algu mensaje de registro | se ingresa al apagina https://www.booking.com/ se va al apartado de logueo se ingresa el correo y la contraseña valida pero el loguearse con éxito no aparece ningun mensaje de logueo con éxito
B006 |  | Al momento de ingresar al apartado atracciones turisticas al darle en el campo buscar en lugar de salir la alerta de escoger un lugar como lo hacen en todos los demas apartados solo despliega una lista pero no muestra la alerta | se ingresa al apagina https://www.booking.com/ se va al apartado de atracciones turisticas y al dar click en el campo buscar sin colocarle a donde va no saca la alerta de ingresar un lugar